개발 용역 계약

웹 개발 용역계약서

부스부스 비회원 커스텀 상품 주문 시스템

현재까지 개발된 시스템과 잔여 인도·검수 업무의 조건 확정

| 계약 체결일 | 2026년 8월 25일 |
| --- | --- |
| 기존 구현 기준점 | Git main · commit 370b5fc36bd64754094de3e278c8bb24e102e0e2 |
| 개발 완료 통보 목표일 | 2026년 9월 1일 (발주자 협조 지연 시 제3조에 따라 순연) |
| 검수 기간 | 개발 완료 통보일 다음 날부터 7일 |
| 하자보수 기간 | 검수 완료일 다음 날부터 30일 |

계약대금 공급가액 2,000,000원 + 부가가치세 200,000원(VAT 별도) = 총 지급액 2,200,000원

| 발주자(갑) | 성명/상호: ____________________ 대표자: ____________________ |
| --- | --- |
| 발주자 정보 | 사업자등록번호: ____________________ 주소: ______________________________ |
| 개발자(을) | 성명/상호: ____________________ 대표자: ____________________ |
| 개발자 정보 | 사업자등록번호: ____________________ 주소: ______________________________ |

발주자(이하 ‘갑’)와 개발자(이하 ‘을’)는 현재까지 개발된 부스부스 주문 시스템 및 잔여 개발·인도 업무의 범위, 대금, 검수와 책임 조건을 확정하기 위하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

# 제1조 (목적)

- 본 계약은 을이 갑을 위하여 개발한 ‘부스부스 비회원 커스텀 상품 주문 시스템’의 현재 구현 범위와 잔여 업무를 확정하고, 결과물의 인도, 검수, 대금 지급, 하자보수 및 권리관계를 정함을 목적으로 한다.

- 당사자는 계약일 이전에 상당 부분의 개발이 진행되었음을 확인한다. 과거 날짜로 소급하지 않으며, 계약일 현재의 기준 소스와 별지 1을 기준으로 이후 의무를 판단한다.

# 제2조 (정의)

- ‘시스템’은 별지 1의 기능을 제공하는 웹 애플리케이션, 데이터베이스 마이그레이션, 설정 파일 및 배포 문서를 말한다.

- ‘기존 구현’은 계약일 현재 main 브랜치의 commit 370b5fc36bd64754094de3e278c8bb24e102e0e2에 포함된 결과물을 말한다.

- ‘개발 범위’는 별지 1의 포함 항목과 별지 3의 잔여 업무만을 말하며, 별지 1의 제외 항목은 포함하지 않는다.

- ‘하자’는 합의한 실행 환경에서 정상적인 사용 절차를 따랐음에도 별지 1 또는 별지 2의 명시된 동작과 다르게 재현되는 프로그램 오류를 말한다.

- ‘추가 개발’은 개발 범위를 초과하는 신규 기능, 화면·디자인 변경, 정책·업무 절차 변경, 데이터 구조 또는 기존 기능의 구조적 변경을 말한다.

- ‘서면’에는 서명 문서뿐 아니라 당사자가 지정한 이메일, 전자문서 및 업무용 메신저에서 내용과 발신자를 확인할 수 있는 기록을 포함한다.

# 제3조 (계약기간·완료 통보 및 일정)

- 계약기간은 2026년 8월 25일부터 검수 완료일까지로 한다. 목표 개발 완료 통보일은 2026년 9월 1일이다.

- 을은 검수 가능한 URL, 관리자 접근 방법 및 별지 2의 확인 절차를 서면으로 제공함으로써 개발 완료를 통보한다.

- 갑이 2026년 8월 27일까지 운영 계정, 도메인·배포 권한, 계좌·배송·픽업·정책 문구 등 필요한 정보나 승인을 제공하지 않으면, 완료 통보 목표일과 이에 연동된 검수·지급 일정은 지연된 기간만큼 자동으로 순연된다.

- 당사자가 별지 3에 별도로 기재하지 않은 업무는 잔여 개발 업무로 보지 않는다.

# 제4조 (개발대금·부가가치세 및 지급일)

개발대금은 공급가액 2,000,000원이며 부가가치세 200,000원은 별도이다. 갑의 총 지급액은 2,200,000원이다.

| 구분 | 지급 금액 | 지급일 |
| --- | --- | --- |
| 계약금 | 공급가액 1,000,000원 + VAT 100,000원 = 1,100,000원 | 2026년 8월 25일 |
| 잔금 | 공급가액 1,000,000원 + VAT 100,000원 = 1,100,000원 | 검수 완료일 또는 간주 완료일로부터 7일 이내 (목표 지급일 2026년 9월 15일) |

- 갑은 을이 지정한 계좌로 송금하며, 관계 법령상 발급 의무가 있는 경우 을은 세금계산서 또는 적법한 증빙을 발급한다.

- 갑이 지급기한을 넘긴 경우 을은 7일 이상의 서면 최고 후 소스코드 인도, 추가 작업 및 유상 지원을 지급 완료 시까지 중단할 수 있다.

- 당사자 합의로 추가 개발이 발생하면 해당 대금과 부가가치세, 일정은 별도 견적 또는 변경합의서로 정한다.

# 제5조 (당사자의 역할과 협조)

## 갑의 의무

- 운영에 필요한 정확한 상품·가격·배송·픽업·계좌·고객 안내 문구와 개인정보 처리 관련 정책을 확정해 제공한다.

- Vercel, Supabase, 도메인, Kakao 주소 서비스 등 운영 계정과 필요한 권한을 적시에 제공하고 안전하게 관리한다.

- 검수 기간 내 별지 2에 따라 테스트하고, 범위와 다른 사항을 재현 절차 및 증빙과 함께 서면 통지한다.

- 서비스 운영자로서 전자상거래, 개인정보보호, 표시·광고, 환불·교환 등 사업 운영에 적용되는 법령과 고지 의무를 확인하고 준수한다.

## 을의 의무

- 별지 1의 범위와 별지 3의 잔여 업무를 통상적으로 기대되는 전문성과 주의를 다하여 수행한다.

- 개발 완료 통보 시 검수에 필요한 접근 방법을 제공하고, 검수에서 확인된 계약 범위 내 하자를 보완한다.

- 개발대금 전액 지급 후 제11조에 따라 소스코드 및 인도 자료를 갑에게 제공한다.

# 제6조 (개발 범위와 우선순위)

- 상세 개발 범위는 별지 1, 검수 기준은 별지 2, 잔여 개발 업무는 별지 3과 같다.

- README, PRD, 기술설계서, 대화 기록 또는 시안 중 본 계약과 별지에 명시적으로 편입되지 않은 설명은 참고자료이며 독립된 납품 의무를 만들지 않는다.

- 문서 간 충돌 시 본문, 별지 3, 별지 1, 별지 2의 순서로 우선한다. 이후 서면 변경합의서는 해당 합의 범위에서 가장 우선한다.

# 제7조 (추가 개발 및 변경관리)

- 계약 시 합의된 개발 범위를 초과하는 신규 기능 추가 및 기존 기능의 구조적 변경은 별도 비용으로 협의한다.

- 갑의 요청이 추가 개발에 해당하면 을은 가능한 범위에서 예상 비용, 일정 및 영향 범위를 제시한다. 갑이 이를 서면 승인하기 전까지 을에게 착수 의무가 없다.

- 화면 문구·정책·상품 구조·외부 서비스·데이터 구조 변경으로 기존 기능을 다시 설계하거나 테스트해야 하는 경우, 외형상 작은 요청이라도 작업 영향에 따라 추가 개발로 본다.

- 추가 개발 요청으로 원래 일정에 영향이 생기면 완료 통보일과 검수 일정은 상호 합의한 만큼 조정된다.

# 제8조 (검수 및 인수)

- 갑은 개발 완료 통보일 다음 날부터 7일 이내에 별지 2에 따라 검수한다.

- 갑은 개발 범위와 다른 사항을 검수 기간 내 서면으로 통보해야 한다. 통지에는 관련 별지 항목, 재현 순서, 기대 결과, 실제 결과 및 가능한 경우 화면 캡처를 포함한다.

- 단순한 선호 변경, 신규 아이디어, 정책 변경 또는 별지 1에 없는 요구는 검수 부적합 사유가 아니다.

- 을이 통지된 하자를 보완해 재검수를 요청하면 갑은 해당 항목을 3영업일 이내 재검수한다. 재검수는 보완 항목과 그 직접 영향 범위에 한정한다.

- 갑이 검수 기간 내 서면으로 범위 불일치를 통보하지 않으면 기간 만료일에 검수가 완료된 것으로 본다. 이는 제9조의 하자보수 청구를 제한하지 않는다.

# 제9조 (수정 및 무상 하자보수)

- 을은 검수 완료일 다음 날부터 30일간 계약 범위 내 프로그램 오류에 대한 무상 하자보수를 제공한다.

- 무상 하자보수는 재현 가능한 하자의 원인 분석과 수정에 한정하며, 기능 추가, 디자인 변경, 정책 변경 및 제3자 서비스 변경에 따른 수정은 포함하지 않는다.

- 갑 또는 제3자가 소스·데이터베이스·배포 설정을 변경한 경우, 지원하지 않는 브라우저·단말 환경, 잘못된 운영 데이터, 계정·비밀키 유출, 외부 서비스 장애·정책 변경으로 발생한 문제는 무상 하자보수 대상이 아니다. 다만 을의 고의 또는 중대한 과실로 발생한 경우는 제외한다.

- 하자보수 기간이 끝난 뒤의 수정, 긴급 대응, 모니터링, 데이터 복구, 버전 업그레이드 및 보안 패치는 별도 유지보수 계약이 없는 한 유상 업무이다.

# 제10조 (운영비 및 제3자 서비스)

- 서비스 운영에 발생하는 호스팅, 도메인, 데이터베이스, 스토리지, 문자·이메일·API 및 기타 제3자 서비스 이용료는 갑이 부담한다.

- 현재 시스템은 Vercel, Supabase 및 Kakao 주소 검색 등 제3자 서비스에 의존한다. 요금제, 사용량 제한, 약관, API, 보안 정책 또는 제공 중단은 각 제공자의 책임 영역이다.

- 제3자 서비스의 변경에 맞춘 마이그레이션·대체 연동·설정 변경은 을의 하자가 아니며, 필요한 경우 별도 개발로 협의한다.

- 운영 계정은 원칙적으로 갑 명의로 개설한다. 을 명의 계정을 임시로 사용한 경우 갑은 인도 시점까지 본인 명의 계정으로 이전하는 데 협조한다.

# 제11조 (소스코드·저작권 및 이용권)

- 개발대금 전액 지급 완료 후 을은 본 프로젝트를 위해 개발된 결과물의 소스코드와 운영에 필요한 범위의 인도 자료를 갑에게 인도한다.

- 을은 갑에게 본 서비스를 운영·유지·수정하고 제3의 유지보수 업체에 이를 위탁할 수 있는 영구적·비독점적 이용권을 허락한다. 별도 서면 합의가 없는 한 이는 을의 저작재산권 자체를 양도하는 것으로 해석하지 않는다.

- 을이 계약 전부터 보유하거나 독립적으로 개발한 범용 코드, 라이브러리, 개발 도구, 템플릿, 알고리즘, 노하우 및 제3자 오픈소스의 권리는 양도 대상에서 제외한다.

- 제3자 오픈소스 및 서비스는 각 라이선스와 이용약관에 따른다. 갑은 해당 조건을 승계해 준수한다.

- 갑이 제공한 상호, 로고, 이미지, 상품 설명, 고객 안내 문구 및 데이터의 권리는 갑 또는 정당한 권리자에게 귀속되며, 갑은 을의 계약 수행을 위해 필요한 이용을 허락한다.

# 제12조 (개인정보·보안 및 비밀유지)

- 당사자는 계약 이행 중 알게 된 상대방의 비공개 기술·영업·고객 정보를 계약 목적 외로 사용하거나 제3자에게 부당하게 공개하지 않는다.

- 갑은 서비스 운영자이자 개인정보 처리 주체로서 개인정보 처리방침, 수집·이용 동의, 보유기간, 파기, 정보주체 요청 및 제3자 서비스 이용의 적법성을 마련하고 운영한다.

- 을은 제공받은 운영 비밀키와 개인정보를 개발·검수 목적에 필요한 범위에서만 취급하고, 인도 후 보관 필요가 없는 사본은 합리적인 기간 내 삭제한다.

- 갑은 인도 후 관리자 계정, 배포 권한, 데이터베이스 비밀키 및 백업을 관리한다. 계정 공유나 권한 변경은 최소 권한 원칙에 따라 수행한다.

- 비밀유지 의무는 계약 종료 후 3년간 존속하며, 개인정보와 영업비밀은 관련 법령 또는 그 성질상 필요한 기간 동안 보호한다.

# 제13조 (운영·유지보수의 제외)

- 개발 완료 후 운영, 상품·주문·고객 데이터 수정, 고객 응대, 입금 확인, 배송 처리, 콘텐츠 등록, 신규 기능 개발 및 지속적인 시스템 유지관리는 본 계약에 포함되지 않는다.

- 장애 상시 모니터링, 응답시간 보장, 정기 백업 점검, 보안 관제, 월간 보고 및 제3자 서비스 비용 관리는 별도 유지보수 계약이 있을 때만 제공한다.

- 갑이 운영 지원을 요청하는 경우 당사자는 업무 범위, 대응 시간, 월 비용과 책임 한도를 별도 계약으로 정한다.

# 제14조 (계약 해지 및 중도 종료)

- 일방이 본 계약의 중대한 의무를 위반하고 상대방의 서면 시정 요구를 받은 날부터 7일 이내에 시정하지 않으면 상대방은 계약을 해지할 수 있다.

- 갑의 사정으로 계약을 중도 종료하는 경우 갑은 종료일까지 완료된 업무의 비율에 따른 대금, 이미 발생한 제3자 비용 및 취소할 수 없는 비용을 지급한다.

- 을의 귀책으로 계약이 종료되면 을은 지급받은 금액 중 미이행 부분에 해당하는 금액을 반환하고, 갑이 전액 지급한 완료 부분은 제11조에 따라 인도한다.

- 계약 종료는 종료 전에 발생한 대금 지급, 비밀유지, 권리, 손해배상 및 분쟁 해결 조항에 영향을 주지 않는다.

# 제15조 (책임의 범위)

- 당사자는 자신의 귀책사유로 상대방에게 발생한 통상적이고 직접적인 손해를 배상한다.

- 을의 고의 또는 중대한 과실이 없는 한, 을의 총 손해배상 책임은 갑이 본 계약에 따라 실제 지급한 공급가액의 합계를 한도로 한다.

- 특별손해, 간접손해, 일실이익, 영업중단, 평판 손해 및 갑의 백업 부재로 확대된 손해는 을이 그 발생 가능성을 알았더라도 배상 범위에서 제외한다. 다만 관련 법령상 제한할 수 없는 책임은 제외한다.

- 외부 인프라 장애, 통신망 장애, 천재지변, 정부 조치, 사이버공격 등 합리적으로 통제하기 어려운 사유로 인한 지연 또는 불이행은 해당 당사자의 책임으로 보지 않으며, 당사자는 영향을 줄이기 위해 합리적으로 협력한다.

# 제16조 (통지·변경·분쟁 해결)

- 계약의 변경 또는 추가 개발 합의는 당사자의 서면 합의로만 효력이 있다.

- 당사자는 연락처 변경 시 지체 없이 통지하며, 통지하지 않아 종전 연락처로 발송된 서면은 통상 도달할 때 도달한 것으로 본다.

- 본 계약에 정하지 않은 사항은 대한민국 법령과 상관례에 따르며, 분쟁 발생 시 먼저 성실히 협의한다.

- 협의로 해결되지 않는 분쟁은 민사소송법상 관할 법원을 제1심 전속 관할 법원으로 한다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, 갑과 을이 서명 또는 날인한 뒤 각 1부씩 보관한다.

2026년 8월 25일

| 갑 발주자 | 성명/상호: ____________________ 대표자: ____________________ (서명 또는 인) |
| --- | --- |
| 연락처 | 전화: ____________________ 이메일: ______________________________ |
| 을 개발자 | 성명/상호: ____________________ 대표자: ____________________ (서명 또는 인) |
| 연락처 | 전화: ____________________ 이메일: ______________________________ |

별지 1

개발 범위 명세서

기준 소스: main · commit 370b5fc36bd64754094de3e278c8bb24e102e0e2

범위 원칙 아래 ‘포함’ 항목만 정액 개발대금에 포함된다. 예시 문구, 운영 데이터, 제3자 요금제와 향후 변경은 별도이다.

## 1. 판매 안내·진입

- 고객 메인에서 공개된 판매 차수의 시작 카운트다운, 판매 중 상태, 종료·조기 마감·재오픈 상태 및 남은 주문 가능 건수를 표시한다.

- 공개된 운영 차수를 우선 선택하고, 공개 전 판매는 시작 시각까지 안내한다. 테스트 차수는 전용 링크에서만 접근한다.

- 관리자가 신규 주문서 진입을 일시 중지하거나 재개할 수 있다.

## 2. 주문 한도·30분 슬롯

- 주문서 기준 전체 접수 한도와 상품별 선택적 한정 수량을 데이터베이스 트랜잭션으로 검증한다.

- 주문서 진입 시 30분 임시 예약을 부여하고 잔여 건수에서 차감한다. 5분 비활성 경고 후 1분간 활동이 없으면 예약을 반환한다.

- 서버 시간을 기준으로 예약 만료, 하트비트 및 수동 이탈 반환을 처리한다.

- 네트워크 재시도 시 idempotency key를 이용해 동일 제출의 중복 주문 생성을 방지한다.

## 3. 상품·옵션·커스텀 주문

- 관리자 설정에 따라 여러 상품을 노출하고, 한 주문에 서로 다른 상품과 동일 유형의 여러 상품을 함께 담을 수 있다.

- 상품별 기본 가격, 한정 수량, 노출 순서, 활성 상태, 단일·복수 선택 옵션 그룹, 필수 여부, 최소·최대 선택 수 및 옵션 추가금을 설정한다.

- 상품 항목별로 이니셜, 스티커 선택·카테고리, 디자인 참고 이미지 및 기타 요청사항을 활성화하고 각각 입력받는다.

- 주문 시 상품명·가격·선택 옵션과 금액을 스냅샷으로 보존한다.

## 4. 참고 이미지 업로드

- 모바일 사진 선택·촬영 입력을 제공하고 JPEG, PNG, WebP 및 브라우저에서 디코딩 가능한 HEIC·HEIF 입력을 처리한다.

- 원본 1개당 최대 10MB, 긴 변 최대 1,600px, 변환 결과 약 2MB 이하, 상품당 최대 3장·주문 전체 최대 20장을 검증한다.

- 업로드 상태, 실패 안내, 재시도 및 삭제를 제공하고 주문 항목과 연결해 비공개 저장소에 보관한다.

## 5. 수령·배송비·현금영수증

- 택배 배송 또는 직접 픽업을 선택하고, 택배 시 Kakao 주소 검색으로 우편번호·기본 주소·상세 주소를 입력한다.

- 관리자가 기본 배송비, 무료배송 기준, 제주·도서산간 추가 배송비와 픽업 장소·날짜·시간대를 설정한다.

- 서버가 상품 합계, 옵션 추가금, 기본 배송비, 지역 추가 배송비와 최종 입금액을 다시 계산한다.

- 현금영수증 미신청·개인 소득공제·사업자 지출증빙 선택과 식별번호 입력·검증·마스킹을 제공한다. 실제 발급은 포함하지 않는다.

## 6. 주문 접수·완료·조회·수정

- 회원가입 없이 주문자명, 휴대전화, 입금자명, 수령 정보, 동의 및 상품 정보를 제출한다. 같은 휴대전화 번호로 여러 주문을 허용한다.

- BB- 접두어와 무작위 10자리로 주문번호를 발급하고 주문 완료 화면에서 계좌·금액·주문 상태를 표시한다.

- 주문번호와 휴대전화 뒷자리 4개로 인증해 30분간 조회하고 주문·입금·제작·배송/픽업 상태, 상품, 금액, 계좌 및 송장 정보를 확인한다.

- 입금 확인 전 허용 범위에서 주문자 연락처·수령 정보·상품 커스텀 정보를 수정한다.

## 7. 관리자 기능

- Supabase Authentication 기반 관리자 이메일·비밀번호 로그인과 보호된 관리자 화면을 제공한다. 관리자 사용자는 Supabase에서 등록하고 admin_users에 연결한다.

- 차수별 대시보드, 주문 목록·검색·필터, 주문 상세, 연락처·수령 정보 수정, 입금·제작·완료·취소·복구 상태 및 배송사·송장 관리를 제공한다.

- 차수 설정 복사, 운영/테스트 차수 생성, 공개 전 미리보기·점검, 고객 공개, 일시 중지, 보관, 테스트 초기화 및 조건부 초안 삭제를 제공한다.

- 상품 카탈로그와 판매·배송·픽업·계좌·카카오 채널 설정을 관리한다.

- 차수·상태·상품·수령 방식·날짜 등 필터를 반영한 주문 CSV 다운로드를 제공한다.

## 8. 기술 구성·보안·배포

- Next.js App Router 애플리케이션, Supabase Postgres/Auth/Storage 마이그레이션, Vercel 설정 및 환경변수 안내를 제공한다.

- 주요 개인정보와 계좌번호를 애플리케이션 수준에서 암호화하고, 조회 토큰 서명, 동일 출처 확인, 요청 제한 및 비공개 이미지 URL을 적용한다.

- Vercel 및 Supabase 운영 프로젝트 1세트에 대한 최초 배포와 기본 환경변수·데이터베이스 설정 지원을 포함한다. 계정 개설, 유료 요금제 결제, 도메인 구매는 갑의 책임이다.

- 계약 기준 커밋에서 단위 테스트 20건, TypeScript 타입 검사 및 Next.js 프로덕션 빌드가 2026년 8월 25일 통과했다. 이는 외부 인프라의 무중단 또는 특정 동시접속 수를 보증하는 성능보증이 아니다.

## 9. 명시적 제외 범위

- 고객 회원가입·로그인·마이페이지와 복수 관리자 역할·권한 관리 및 관리자 활동 감사 로그

- 카드·간편결제·PG 연동, 사이트 내 현금영수증 실제 발급, 자동 환불 또는 정산

- 고객의 직접 취소·환불 신청, 미입금 자동 취소, 대기 명단, 재입고 알림

- SMS·카카오 알림톡·이메일 자동 발송과 외부 CRM·회계·택배사 API 연동

- 디자인 시안 제작·승인 워크플로, 다국어, 네이티브 iOS/Android 앱

- 상품·주문·고객 데이터 입력·정리·마이그레이션, 고객 응대, 운영 대행, 입금 확인 및 배송 업무

- 24시간 모니터링, SLA, 정기 유지보수, 보안 관제, 장애 당직, 백업 복구 대행

- 제3자 서비스의 미래 변경 대응, 유료 서비스 이용료, 법률·세무 검토 및 개인정보 문서 작성

- 특정 매출·전환율·검색순위·무중단 또는 특정 동시접속자 수에 대한 보증

- Internet Explorer 등 서비스 종료 브라우저 및 제3자 서비스가 지원하지 않는 단말 환경

별지 2

검수 기준 및 인수 체크리스트

검수는 아래 시나리오와 별지 1의 명시 기능을 기준으로 하며, 운영 정책 변경이나 신규 아이디어는 별도 개발로 처리한다.

- 공개된 판매 차수의 시작 전·판매 중·종료/중지 상태와 남은 주문 가능 건수가 표시된다.

- 주문서 진입 시 30분 예약이 생성되고 잔여 건수에서 차감되며, 만료 또는 반환 시 다시 증가한다.

- 관리자가 설정한 전체 주문 한도와 상품별 한정 수량을 초과하는 제출이 서버에서 거절된다.

- 한 주문에 여러 상품과 서로 다른 옵션·이니셜·스티커·기타 요청을 입력할 수 있다.

- 허용 크기와 개수의 이미지를 업로드·재시도·삭제할 수 있고 해당 주문 상품에 연결된다.

- 택배 주소 검색과 상세주소 입력 또는 활성 픽업 일정 선택이 가능하다.

- 상품 합계, 옵션 추가금, 무료배송 기준, 기본 배송비 및 제주·도서산간 추가 배송비가 서버 계산과 일치한다.

- 현금영수증 유형별 식별번호가 검증되고 관리자 화면·CSV에서 필요한 범위로 표시 또는 마스킹된다.

- 주문 제출 후 BB- 형식 주문번호, 주문내역, 입금액과 계좌 안내가 표시된다.

- 주문번호와 휴대전화 뒷자리로 인증한 사용자만 해당 주문 조회 화면에 접근한다.

- 입금 확인 전 허용된 정보 수정은 저장되고, 입금 확인 후 제한되는 변경은 차단된다.

- 관리자 로그인 없이 보호된 관리자 화면과 CSV에 접근할 수 없다.

- 관리자 주문 목록의 주요 필터·검색과 상세 상태 변경, 취소·복구, 배송사·송장 저장이 동작한다.

- 관리자가 판매 설정, 상품·옵션·재고, 픽업 일정과 계좌·안내 정보를 저장할 수 있다.

- 차수 복사, 테스트 차수, 미리보기, 공개, 중지·재개 및 보관이 상태 규칙에 따라 동작한다.

- CSV가 선택한 필터 범위를 반영하고 한글이 포함된 표준 CSV로 다운로드된다.

- 기준 커밋에서 npm test, npm run typecheck 및 npm run build가 성공한다.

- 갑 명의의 Vercel·Supabase 운영 환경에 기본 배포가 완료되고 필수 환경변수가 등록된다.

## 검수 통지 양식

| 관련 항목 | 별지 1 제____항 / 별지 2 체크 항목 제____번 |
| --- | --- |
| 재현 환경 | URL: ____________________ 브라우저/단말: ____________________ |
| 재현 순서 | 1) ____________________ 2) ____________________ 3) ____________________ |
| 기대 결과 | ________________________________________________________________ |
| 실제 결과 | ________________________________________________________________ |
| 증빙 | 화면 캡처·영상·오류 시각·요청번호 등: ______________________________ |

## 검수 결과

| 선택 | 결과 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 적합 — 검수 완료 | 완료일: 2026년 ____월 ____일 |
| ☐ | 조건부 적합 — 아래 보완 항목 완료 후 인수 | 보완기한: 2026년 ____월 ____일 |
| ☐ | 부적합 — 계약 범위와 다른 사항을 별첨 통지 | 통지일: 2026년 ____월 ____일 |

발주자 확인: 성명/상호 ____________________  대표자 ____________________  (서명 또는 인)

별지 3

잔여 개발·인도 업무 및 변경합의서

본 별지는 계약일 현재 정액 대금에 포함되는 잔여 업무를 확정한다. 아래 외의 요청은 제7조에 따른 추가 개발이다.

## 1. 계약대금에 포함되는 잔여 업무

| 번호 | 업무 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 갑 명의 Vercel·Supabase 운영 프로젝트 1세트의 최초 배포 및 기본 환경변수 연결 지원 | 검수 URL에서 애플리케이션과 데이터베이스 연결 확인 |
| 2 | 갑이 제공한 최종 계좌·배송·픽업·카카오 채널·상품 정책 값의 기본 설정 반영 | 관리자 화면 또는 초기 설정에서 합의 값 확인 |
| 3 | 별지 2 검수 중 확인된 계약 범위 내 재현 가능한 하자 보완 | 해당 검수 항목 재시험 통과 |
| 4 | 전액 지급 후 기준 소스와 인도 자료 전달 | 저장소 접근 또는 압축 파일과 기본 배포 안내 전달 |

## 2. 갑의 선행 협조사항

- 2026년 8월 27일까지 Vercel·Supabase·도메인 관련 계정 또는 초대 권한을 제공한다.

- 같은 날짜까지 운영용 상품, 가격, 판매 기간, 주문 한도, 계좌, 배송비, 픽업 일정, 카카오 채널 URL 및 고지 문구를 확정한다.

- Supabase 관리자 사용자를 생성하고 공개 회원가입 비활성화 등 운영 계정 보안 설정에 협조한다.

- 유료 요금제 또는 도메인이 필요한 경우 갑이 직접 결제한다.

## 3. 변경 요청 기록

| 요청일 | 변경 내용·영향 범위 | 비용·일정·승인 |
| --- | --- | --- |
| 2026. __.__ | ________________________________________________ | 추가금 __________원(VAT ___) / 완료일 __________ / 갑 승인 ______ |
| 2026. __.__ | ________________________________________________ | 추가금 __________원(VAT ___) / 완료일 __________ / 갑 승인 ______ |
| 2026. __.__ | ________________________________________________ | 추가금 __________원(VAT ___) / 완료일 __________ / 갑 승인 ______ |

## 4. 인도 목록

- Next.js 애플리케이션 소스코드 및 package 의존성 명세

- Supabase 데이터베이스 마이그레이션과 예시 시드

- Vercel 배포 설정과 필수 환경변수 목록

- README, 제품 요구사항 문서(PRD) 및 기술 설계 문서

- 관리자 초기 생성 및 다음 판매 차수 운영 절차

서명 전 확인 당사자 인적사항·입금 계좌·운영 데이터와 연락처를 기입하고, VAT 별도 및 지급일 조건을 상대방과 최종 확인한다.

갑 확인: ____________________ (인)        을 확인: ____________________ (인)